|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | |  | СОГЛАСОВАНО |
| Руководитель регионального штаба | |  | Руководитель территориального штаба |
| по социальной газификации | |  | по социальной газификации |
| Московской области - | |  | Московской области - |
| Вице-губернатор Московской области | |  | Глава городского округа Серпухов |
|  | |  | Московской области |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Хромушин  (подпись) (инициалы, фамилия) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.О. Купецкая  (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Государственный заказчик: | |  |  |
| **Министерство энергетики** | |  |  |
| **Московской области** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Застройщик (исполнитель): | |  |  |
| **АО «Мособлгаз»** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Сроки: |  |  |  |
| **Июль 2021 г – Декабрь 2022 г.** | |  |  |
| Количество населенных пунктов: | |  |  |
| **63** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Паспорт социальной газификации городского округа Серпухов Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Начало выполнения работ** | **Окончание выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | д. Акулово | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Арнеево | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Балково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Борисово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Васильевское | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Высокие Дворики | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
|  | д. Гавшино | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Глазово | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Глубоково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Дашковка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Дракино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Калиново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Левашово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Лужки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Лукьяново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Малое Ящерово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Манишки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Михайловка | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Никифорово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Паниково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Петровское | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Подмоклово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Правое Ящерово | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Прилуки | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Пущино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Райсеменовское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Селино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Скрылья | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Станково | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Старые Кузьменки | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Судимля | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Фенино | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | д. Щеболово | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
|  | м. Данки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | п. Кирпичного завода | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | п. Мирный | Июль 2021 | Июнь 2022 |
|  | д. Мартьяново | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | п. Оболенск | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | п. Пограничный | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
|  | п. Пролетарский | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | п. Шарапова Охота | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
|  | п. Шатовского лесничества | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
|  | с. Липицы | Июль 2021 | Март 2022 |
|  | д. Лукино | Декабрь 2021 | Август 2022 |
|  | д. Нефедово | Декабрь 2021 | Август 2022 |
|  | п. Дома отдыха Авангард | Декабрь 2021 | Август 2022 |
|  | гор. Серпухов-13 | Январь 2022 | Июль 2022 |
|  | д. Московка | Январь 2022 | Июль 2022 |
|  | д. Родионовка | Январь 2022 | Июль 2022 |
|  | с. Игумново | Январь 2022 | Июль 2022 |
|  | г. Серпухов | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Большое Грызлово | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Бутурлино | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Вечери | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Ивановское | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Мещериново | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Новые Кузьменки | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Палихово | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Петрухино | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Шатово | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | п. Большевик | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | с. Турово | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
|  | д. Каменка | Сентябрь 2022 | Декабрь 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | |  |
| Министр энергетики Московской области | | |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Самарин  (подпись) (инициалы, фамилия) | | |
| СОГЛАСОВАНО | |  |
| Генеральный директор | |  |
| АО «Мособлгаз» | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Баранов  (подпись) (инициалы, фамилия) | | |