## КПР
УТВЕРЖДЕН постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от __________№__________
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Городского округа Серпухов Московской области, на 2020г.
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения полседнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | Всего: | В том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Всего: | В том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счёт средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счёт средств бюджета Московской области | за счёт средств местного бюджета | за счёт средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | д. Подмоклово, д.2 | 1968 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1259.3 | 713.6 |  |  | 34 | [8 empty] | 630 | 4401627.26 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4891965.7 |  |  |  | 4891965.7
2 | д. Подмоклово, д.4 | 1980 | Без отделки | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1573.6 | 839.3 |  |  | 48 | [8 empty] | 868 | 5925529.4 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6584358.92 |  |  |  | 6584358.92
3 | п. Шарапова-Охота, ул. Школьная, д.1 | 1975 | Окраска по штукатурке | 2 | 3 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1692.2 | 932.9 |  |  | 50 | [8 empty] | 835.4 | 6163666.48 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6835050.62 |  |  |  | 6835050.62
4 | п. Шарапова-Охота, ул. Школьная, д.2 | 1975 | Окраска по штукатурке | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 0 | 2111 | 901.1 |  |  | 52 | [8 empty] | 837 | 5847781.38 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6490141.04 |  |  |  | 6490141.04
5 | п. Шарапова-Охота, ул. Школьная, д.3 | 1981 | Наружная облицовка кирпичом | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1085 | 379.75 |  |  | 34 | [8 empty] | 432 | 3017162.8 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3366931.67 |  |  |  | 3366931.67
6 | рп. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д.16 | 1959 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 733.7 | 684.8 |  |  | 36 | [8 empty] | 424 | 1563754.4 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1706681.55 |  |  |  | 1706681.55
7 | рп. Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д.9 | 1954 | Окраска по штукатурке | 3 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2604.9 | 1528.8 |  |  | 59 | [8 empty] | 700.3 | 2582776.43 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2818842.2 |  |  |  | 2818842.2
8 | рп. Пролетарский, ул. Школьная, д.11 | 1964 | Без отделки | 4 | 3 | 48 | 17 | 31 | 0 | 2830.8 | 2007.1 |  |  | 109 | [8 empty] | 883.22 | 6170881.5 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6972768.73 |  |  |  | 6972768.73
9 | рп. Пролетарский, ул. Школьная, д.7 | 1967 | Без отделки | 5 | 4 | 78 | 47 | 31 | 0 | 4379.5 | 3271.7 |  |  | 178 | [8 empty] | 1121.51 | 7835766.07 | 2020-12-31 | [24 empty] | 8913411.71 |  |  |  | 8913411.71
10 | г. Серпухов, ул. Береговая, д.27 | 1956 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 670.95 | 368.45 |  |  | 26 | [8 empty] | 340 | 2403387.79 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2701314.55 |  |  |  | 2701314.55
11 | г. Серпухов, ул. Береговая, д.31 | 1919 | Без отделки | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 195.3 | 116.6 |  |  | 11 | [8 empty] | 350 | 2190050 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2430501.08 |  |  |  | 2430501.08
12 | г. Серпухов, ул. Володарского, д.11/8 | 1958 | Окраска по штукатурке | 2 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1165 | 1034 |  |  | 38 | [8 empty] | 970.3 | 7159095.09 | 2020-12-31 | [24 empty] | 7982080.54 |  |  |  | 7982080.54
13 | г. Серпухов, ул. Володарского, д.4 | 1917 | Окраска | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 218.1 | 218.1 |  |  | 11 | [8 empty] | 401.4 | 2529096.79 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2823850.62 |  |  |  | 2823850.62
14 | г. Серпухов, ул. Гвардейская, д.30 | 1955 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 399 | 357.4 |  |  | 20 | [8 empty] | 367.8 | 2488337.33 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2770302.65 |  |  |  | 2770302.65
15 | г. Серпухов, ул. Калужская, д.33 | 1917 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 510.51 | 476.31 |  |  | 20 | [8 empty] | 427 | 2730870.6 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3063901.66 |  |  |  | 3063901.66
16 | г. Серпухов, ул. Калужская, д.91 | 1948 | Без отделки | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 552.45 | 466.65 |  |  | 48 | [8 empty] | 428.6 | 2848153.28 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3156895.39 |  |  |  | 3156895.39
17 | г. Серпухов, ул. Карла Маркса, д.28/9 | 1917 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 825.29 | 432 |  |  | 20 | [8 empty] | 467.1 | 3276994.17 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3661100.54 |  |  |  | 3661100.54
18 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.1 | 1926 | Обшивочная доска окрашенная | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 178.7 | 178.7 |  |  | 8 | [8 empty] | 234.7 | 1731514.65 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1911962.44 |  |  |  | 1911962.44
19 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.10 | 1954 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 724.97 | 647.47 |  |  | 35 | [8 empty] | 615.2 | 4969706.78 | 2020-12-31 | [24 empty] | 5518749.76 |  |  |  | 5518749.76
20 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.11 | 1953 | Наружная облицовка кирпичом | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 868.91 | 801.31 |  |  | 38 | [8 empty] | 790.7 | 5833805.54 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6475187.1 |  |  |  | 6475187.1
21 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.12 | 1952 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 423.6 | 384.5 |  |  | 33 | [8 empty] | 388.4 | 2797933.67 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3120811.29 |  |  |  | 3120811.29
22 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.14 | 1955 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 437.7 | 398.9 |  |  | 26 | [8 empty] | 361 | 2663916.55 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2972777.57 |  |  |  | 2972777.57
23 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.16 | 1953 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 444.8 | 405.3 |  |  | 27 | [8 empty] | 363.6 | 2682730.98 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2994624.3 |  |  |  | 2994624.3
24 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.18 | 1954 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 746.8 | 661.79 |  |  | 25 | [8 empty] | 606 | 4233433.4 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4728363.73 |  |  |  | 4728363.73
25 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.3 | 1926 | Окраска | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 156 |  |  | 13 | [8 empty] | 194.1 | 1356109.51 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1504504.02 |  |  |  | 1504504.02
26 | г. Серпухов, ул. Красных партизан, д.8 | 1954 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 819.49 | 748.69 |  |  | 29 | [8 empty] | 670.2 | 4680567.46 | 2020-12-31 | [24 empty] | 5233805.47 |  |  |  | 5233805.47
27 | г. Серпухов, ул. Крупской, д.11/20 | 1959 | Окраска по штукатурке | 3 | 3 | 24 | 1 | 23 | 0 | 1694.7 | 1594.4 |  |  | 43 | [17 empty] | 113.8 | 478099.97 | 2020-12-31 | [15 empty] | 521798.31 |  |  |  | 521798.31
28 | г. Серпухов, ул. Народного Ополчения, д.39 | 1927 | Окраска по штукатурке | 4 | 4 | 39 | 13 | 26 | 0 | 3709.01 | 2158.89 |  |  | 116 | [8 empty] | 1340 | 8237659.87 | 2020-12-31 | [24 empty] | 9421090.7 |  |  |  | 9421090.7
29 | г. Серпухов, ул. Народного Ополчения, д.39/15 | 1927 | Окраска по штукатурке | 4 | 3 | 21 | 9 | 10 | 2 | 2962.07 | 1630.96 |  |  | 95 | [8 empty] | 897.7 | 6336460.08 | 2020-12-31 | [24 empty] | 7202435.76 |  |  |  | 7202435.76
30 | г. Серпухов, ул. Павла Радчука, д.7а | 1956 | Окраска | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 201.81 | 177.71 |  |  | 9 | [8 empty] | 155.07 | 1049200.48 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1184927.82 |  |  |  | 1184927.82
31 | г. Серпухов, ул. Пионерская, д.64 | 1964 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1049.84 | 628.3 |  |  | 32 | [8 empty] | 611.68 | 3935180.65 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4382679.89 |  |  |  | 4382679.89
32 | г. Серпухов, ул. Пионерская, д.64а | 1970 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1048.45 | 624.5 |  |  | 29 | [8 empty] | 602 | 3888408.9 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4334941.09 |  |  |  | 4334941.09
33 | г. Серпухов, ул. Пионерская, д.64б | 1970 | Без отделки | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1065.13 | 617.4 |  |  | 31 | [8 empty] | 604.8 | 3981830.39 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4434223.57 |  |  |  | 4434223.57
34 | г. Серпухов, ул. Ракова, д.4 | 1958 | Окраска по штукатурке | 3 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 1638 | 1508.7 |  |  | 65 | [8 empty] | 873.7 | 6104452.27 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6840998.22 |  |  |  | 6840998.22
35 | г. Серпухов, ул. Ракова, д.8 | 1959 | Окраска по штукатурке | 3 | 3 | 36 | 4 | 32 | 0 | 1587.6 | 1462.1 |  |  | 72 | [8 empty] | 859.3 | 6003757.24 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6741605.48 |  |  |  | 6741605.48
36 | г. Серпухов, ул. Российская, д.4 | 1959 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 592.26 | 529.36 |  |  | 27 | [8 empty] | 480.6 | 3344238.48 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3731012.2 |  |  |  | 3731012.2
37 | г. Серпухов, ул. Советская, д.58 | 1949 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 504 | 457.8 |  |  | 11 | [8 empty] | 460 | 3146186.51 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3519575.98 |  |  |  | 3519575.98
38 | г. Серпухов, ул. Советская, д.62 | 1950 | Окраска по штукатурке | 3 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 1355.1 | 1233.2 |  |  | 45 | [8 empty] | 602.5 | 2222080.25 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2425178.39 |  |  |  | 2425178.39
39 | г. Серпухов, ул. Советская, д.76а | 1951 | Окраска | 3 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1196.8 | 1084.8 |  |  | 47 | [8 empty] | 516 | 1903059.6 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2076999.25 |  |  |  | 2076999.25
40 | г. Серпухов, ул. Советская, д.78 | 1983 | Окраска | 3 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2354.1 | 2103.7 |  |  | 53 | [8 empty] | 846 | 3120132.6 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3405312.72 |  |  |  | 3405312.72
41 | г. Серпухов, ул. Химиков, д.10 | 1950 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 597.7 | 529.8 |  |  | 43 | [8 empty] | 509.7 | 3561257.07 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3979706.32 |  |  |  | 3979706.32
42 | г. Серпухов, ул. Химиков, д.14 | 1950 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 602.8 | 536.6 |  |  | 28 | [8 empty] | 513.2 | 3585739.24 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4013429.48 |  |  |  | 4013429.48
43 | г. Серпухов, ул. Химиков, д.21 | 1951 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 439 | 392.4 |  |  | 19 | [8 empty] | 359.2 | 2602201.5 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2908595.89 |  |  |  | 2908595.89
44 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.117/28 | 1960 | Окраска по штукатурке | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 258.21 | 230.41 |  |  | 23 | [8 empty] | 335.4 | 1871295.92 | 2020-12-31 | [6 empty] | 37.8 | 158886.63 | 2020-12-31 | [15 empty] | 2242054.8 |  |  |  | 2242054.8
45 | г. Серпухов, ул. Центральная, д.161а | 1961 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 314.6 | 291.8 |  |  | 12 | [8 empty] | 288.24 | 1948510.76 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2183363.55 |  |  |  | 2183363.55
46 | г. Серпухов, ш. Борисовское, д.22 | 1955 | Окраска по штукатурке | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 830.56 | 745.06 |  |  | 30 | [8 empty] | 764.3 | 5170826.75 | 2020-12-31 | [24 empty] | 5751213.58 |  |  |  | 5751213.58
47 | г. Серпухов, ш. Борисовское, д.26/31 | 1956 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 443.3 | 388.8 |  |  | 15 | [8 empty] | 347.77 | 2354136.64 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2629881.14 |  |  |  | 2629881.14
48 | г. Серпухов, ш. Московское, д.45 | 1963 | Наружная облицовка кирпичом | 4 | 4 | 64 | 3 | 61 | 0 | 3643.6 | 2576.6 |  |  | 128 | [8 empty] | 1134 | 8006731.98 | 2020-12-31 | [24 empty] | 9022585.98 |  |  |  | 9022585.98
49 | г. Серпухов, ш. Московское, д.54а | 1966 | Без отделки | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 503.37 | 477.37 |  |  | 24 | [8 empty] | 841 | 5875076.07 | 2020-12-31 | [24 empty] | 6473494.39 |  |  |  | 6473494.39
50 | г. Серпухов, ш. Московское, д.56а | 1959 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 319.9 | 291.5 |  |  | 15 | [8 empty] | 251.7 | 1758520.82 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1975001.52 |  |  |  | 1975001.52
51 | г. Серпухов, ш. Московское, д.56б | 1959 | Окраска по штукатурке | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 310.2 | 281.9 |  |  | 18 | [8 empty] | 253 | 1767603.66 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1984060.1 |  |  |  | 1984060.1